## Slide 1
content
目录
一、智慧物流园覆盖业务与功能
二、智慧物流园- 资材业务与功能
三、智慧物流园资材业务进度规划
01 采购收货、码头转储、部门领用
02 厂内缴库业务
03 无人值守场景 - 智能柜运用
04 让售、固危废、委外加工物资发货
05 协同外部联动

## Slide 2
一、智慧物流园覆盖业务与功能

## Slide 3
黑灯工厂下的智慧物流园
智慧物流园基座
AI 智能中心
自动化联动
高效作业运营
智能计划、智能调度、智能监控
黑灯物流园

## Slide 4
智慧物流园 业务闭环设计
2. 规划仓储
作业(计划)
1. 触发仓储需求
3. 执行仓储任务&5大管理功能
4. 差异分析
输入
输入
反馈
反馈
输入

## Slide 5
智慧物流园 - 从作业管起 作业从计划规划开始
改善亮点 – 计划 由 AI智能中心触发 精准全面
规划仓储
作业(计划)
24小时仓储计划
销售发货作业
采购收货作业/码头短驳作业
成品整并库计划
资材配送计划
成品备货计划
资材缴库计划
成品当班整并库作业
资材当班配送作业
成品当班备货作业
资材当班缴库作业
让售/委外加工发货作业

## Slide 6
智慧物流园- 提高 计划准确度 从 源头 管控开始
改善亮点 –源头 由 智慧物流园管控 精准最佳化
触发仓储需求
外部预约触发
成品销售发货计划
资材采购收货计划
内部需求触发
资材码头短驳计划
资材让售发货计划
资材当班配送计划
资材当班缴库计划
规划运输车队进厂时间
规划供应商送货时间
规划码头短驳进厂时间
规划厂商进厂提货时间
优化现场配送时点
优化现场缴库时点
资材固废发货计划
规划厂商进厂提货时间
。。。。。。。。

## Slide 7
智慧物流园- 现场作业执行 从 端到端 全面管起
改善亮点 – 作业全程自动化联动 精准高效
成品销售发货计划
资材采购收货计划
资材码头短驳计划
资材让售发货计划
资材当班配送计划
资材当班缴库计划
规划运输车队进厂时间
规划供应商送货时间
规划码头短驳进厂时间
规划厂商进厂提货时间
优化现场配送需求操作
优化现场缴库节奏
资材固废发货计划
规划厂商进厂提货时间
智慧物流园调度引擎
成品销售发货作业
资材采购收货作业
资材固废发货作业
资材当班配送作业
资材让售发货作业
资材当班缴库作业
资材码头短驳作业
。。。。。。。。

## Slide 8
智慧物流园-
高效现场作业执行 从货、人、设备、车辆全面管起
执行仓储任务&5大管理功能
迭代优化
调度引擎
作业月台安排优化
叉车司机派遣优化
5大管理功能
叉车设备管理(新增)
月台管理
任务管理
叉车司机管理
叉车设备管理
车辆管理

## Slide 9
五大管理功能
仓储任务计划与执行
仓储需求
厂
内
到
厂
内
厂
内
到
厂
外
智慧物流园业务
厂商/车队
提货预约
24~48小时
任务需求
月台管理
预拣配
任务管理
人员管理
设备任务
车辆管理
厂内领用
下发
下架任务
厂
外
到
厂
内
决定
卸货地点
供应商
送货预约
制定每日工作计划
时时
任务执行
梳理未来 24-48小时仓储需求，作为制定任务计划
各班可依据资源状态制定工作计划，如成品可发起备货需求，由系统提供最佳备货任务
各业务根据车辆实际进厂时间，安排与执行仓储任务

## Slide 10
二、智慧物流园- 资材业务与功能
01 采购收货、码头转储、部门领用
02 厂内缴库业务
03 无人值守场景 - 智能柜运用
04 让售、固危废、委外加工物资发货
05 协同外部联动

## Slide 11
资材业务场景
采购收货
码头转储
委外加工物回厂
厂外到厂内
让售发货
委外发货
固废发货
退货订单发货
厂内到厂外
领用发货厂内转储
缴库作业
厂内到厂内
仓储任务
叫号/导引到收/发货点
任务分配
集散点报到
通知叉车司机收/发货内容
任务推送
收\发货地点
司机集散点报到
装/卸货
过磅出厂
通知短驳司机发货地点
通知叉车司机发货内容
任务推送
任务分配
装货
厂内
目的地
发货地点
收货地点
覆盖仓库所有场景
各业务之间不再彼此孤立
统一调度规划，各自执行
26年智慧物流园实施
已实现
26年智慧物流园实施
宁波先实施

## Slide 12
智慧物流园- 从 端到端规划 提高现场作业效率降低成本
用料需求
请购需求
采购订单
供应商
送货
领用需求
采购收货作业
厂内库存
厂内配送作业
码头收货
码头短驳预约进厂
用料需求
请购需求
采购订单
供应商
送货
在途
码头库存
厂内库存
领用需求
智慧物流园
采购收货作业
厂内配送作业
现状
未来

## Slide 13: 01 资材业务简图 – 采购收货、码头转储、部门领用 前段业务
不配送
配送来源
领料单
在途(供应商送货)
自行领料
设备发料
在库-码头库
在库-资材库
紧急叫料
自动仓
决策
库存
码头
免堆
配送作业成本
供应商送货
预约号绑配送单
预约号绑配送单
配送单绑配送单
供应商
送货预约
创建
短驳计划
创建
拣配计划
通知
供应商
采购收货作业
厂内配送作业
1
2
3
1
2
码头预约进厂场景：
1. 从码头仓库配送者，先创短驳计划触发 ATMS 预约号，车队派车送货进厂；
2. 其他由系统依免堆到期日前，创建预约号，车队送货进厂。
厂内配送场景：
1. 从资材库配送者，创建拣配行项目，厂内安排车辆配送；
2. 配送单作为当班配送作业依据。
紧急叫料驱动：
1. 在途(供应商送货)+库存＜领料单需求，系统“紧急叫料”触发供应商送货预约；
2. 各厂可找临近工厂供应商，以库存驾驶舱驱动预约送货。
通知车队派车送货
创建
预约号
A
A
拣配行项目单
供应商送货计划
紧急叫料计划
3
一、创建计划
二、创建任务

## Slide 14: 01 资材业务简图 – 采购收货、码头转储、部门领用 后段业务
供应商
送货进厂
码头短驳预约进厂
采购收货作业
绑配送单号？
依采购收货策略
N
依配送地点卸货
Y
领料单
配送来源
在途(供应商送货)
在库-码头库
在库-资材库
紧急叫料
拣配计划
厂内配送作业
短驳计划
1
1
供应商送货预约场景：
1. 目前供应商预约送货是由供应商线下与相关部门讨论后再去 ATMS预约；
2. 未来可评估，由库存驾驶舱与生产需求来触发供应商送货时机。
三、执行任务

## Slide 15
01 资材业务简图 – 采购收货、码头转储、部门领用 业务作业流
现 场 部 门
资 材 部 门
1. 码头短驳计划；
2. 供应商送货;
领料单
在途/码头
多车次配送
在库库存
现场
收货
配送需求
大单多次配送，朝线上提交
一次配送
多次配送
1. 制定当班配送任务；
2. 按时触发执行任务
ATMS
预约进厂
1. 码头短驳任务 作为短驳车队预约基础；
2. 触发 ATMS 预约方案需讨论
厂内配送任务安排
决定货物安排
转储单
1. 计算最佳供货计划

## Slide 16
界面一 - 资材部门 确认 领料需求的货源来源与数量
领料单号
料号
需求数量
需求日期
500
已交数量
100
已安排配送总量
120
确认
执行
指定
货源
用户可单独输入料号带出该料号配送需求
当用户输入单号显示该单任务目前情况
尚需安排任务需求
280
领料部门
库存数量
货源/库存地点
已安排转储量
尚可安排库存量
100
60
40
码头1号库
料号、批次号、仓位
收货日期
免堆免箱日期
用户输入领料单/转储单,带出配送需求
显示字段负责工厂整理后提出讨论
300
60
240
资材1号库
每天下午2点决定是否执行
系统根据作业成本最低决定发货来源
40
215
筛选条件由各厂讨论订之
25
-
25
供应商预约
25
系统默认，可修改
Y
Y
Y
领料部门
用户输入领料单/转储单,带出配送需求
执行试算
每天下午2点前试算明天配送计划
配送需求日期
配送需求单号

## Slide 17
界面二 – 资材部门 确认 仓储任务(配送单)- 重点在资材库配送的拆单合理性
配送需求日期
配送需求单号
配送需求总量
料号
仓储
任务号
货源
配送单号
配送任务
数量
280
0001
0002
0003
供应商
送货
码头仓库
厂内资材库
PS0001
PS0002
PS0003
20
20
30
配送任务
总量
283
确认执行
考量最小配送单位数量，系统可设置配送需求数量 10%容差值，允许 配送任务总量 ≧ 配送需求总量；
仓储任务号状态为“进厂前(供应商送货、码头短驳进厂)”、“创建拣配行项目前(厂内资材库)”，可取消任务，其他状态则在【配送进度查询作业】取消；
仅可对“厂内资材库”发货者，进行 配送任务数量 修改。
领料部门
料号
结单判断
。。。。。。
开单日期
需求日期
配送时段
送货到门or自提
实际数量
19
-
-
仓储任务状态
已完成
进厂前
作业中
领料单号
领料部门
作业班别
早班
中班
早班
-
Y
-
配送时段
早上
晚上
下午
已完成配送数量
19
每天下午2点决定是否执行
0004
厂内资材库
PS0004
25
-
创建拣配行项目前
早班
Y
下午
每天下午2点决定是否修改
货源/库存地点

## Slide 18
界面三 – 厂内配送作业操作界面 (进度查询与操作)
收货地点
发货
库存地点
设备工具
配送单号
作业班别
配送数量
料号、批次号
。。。。。。。。。。。。。。
±
选择设备机具
一天分三班
显示字段各厂讨论订之
取消选定之仓储任务
平叉
中班
30
1号纸机3号卸货点
仓储
任务号
领料单号
料号
需求数量
需求日期
500
已交数量
100
已安排配送总量
120
尚需安排任务需求
280
领料部门
关联单据编号
任务状态
作业中
仅可对任务状态为 “进厂前、创建拣配行项目前”进行取消
取消任务后，可从第一阶段重新创建配送需求，另也可从 SAP 直接创建 拣配行项目对应配送单。
如要变更 叉车司机/设备工具/作业班别，可在此直接修改变更。
叉车司机/技能
选择设备机具
张三/平叉
预计完成时间
预计开始时间

## Slide 19
缴库部门
资材部门
SAP
缴库
装货
发货地点
通知装货叉车司机装货
通知司机到发货点装货
通知司机发货地点、缴库地点
缴资材库
厂内短驳任务安排
现场
是
否
ATMS
空车过磅
缴库单位重量，触发短驳任务给 ATMS 作为短驳车队过磅基础；
缴库地点
卸货录影
通知卸货叉车司机卸货
02 资材业务简图 – 厂内缴库业务(待讨论)
以重量为单位缴库者，要不要 过磅称重？ 还是发货出厂再过磅扣重 ？
ATMS
重车过磅

## Slide 20
智慧物流园- 从 端到端规划 打通前后作业（待讨论）
领用需求
厂内配送作业
现状
未来
缴库需求
厂内缴库作业
没有关联
领用需求
厂内配送作业
缴库需求
厂内缴库作业
以旧换新？
缴库计划
Y
缴库备品管理
备品类可设置以旧换新来触发缴库计划
对比领用与缴库关联

## Slide 21
03 资材业务简图 - 智能柜运用 提高无人值守率
用户至仓库取料：仓储提前将用户取料下架，放在智能柜，用户自行取货，减少仓储值守投入；
配送现场交接：资材将物料送到现场智能柜，完成交接，减少彼此交接等待时间；
缴库作业：现场可将缴库物料放在智能柜，资材配送时同步领回缴库；
采购收货：在厂区大门设置智能柜，对于计件物料，供应商可以直接放在智能柜完成送货业务；

## Slide 22
03 资材业务简图 - 智能交接模式 提高无人值守率
小件智能柜
大件划交接区域
领料单1
领料单2
领料单3

## Slide 23
根据供应商预约内容
a.提供对应物料所属库存地点
叉车司机扫描预约单二维码代表开始装货。
作业平台状态显示忙碌
通知 ATMS 开始作业
装货司机确认装货地点时系统自动触发ATMS 签到、集散点报到
每辆车按装货仓库作业区域排队领任务
获取ATMS预约HU信息，无需组托，直接扫栈板码确认发货下架。
叉车司机使用控制塔移动设备填写签收数量、下架仓位后提交。
用户提交后变更作业平台状态为空闲。
通知 ATMS 作业结束
无
有
供应商
预约提货
1
物料预拣配
计算最佳的
装货仓库
车辆 ATMS 签到、集散点报到
叫号
开始装货
数量确认
点击结束
发送装车信息给叉车司机
装车与扫码栈码发货
装车
检查发货未记账
线边库
资材库1
资材库2
优先安排线边为装货仓库
每个装货仓库下设置数个作业区域
每个作业区域对应物料组设置
车辆进场过磅
4
9
3
2
共享栈板？
ATMS
资材部门
现场管理部门
推送具体装货仓库给司机
5
10
8
14
7
6
车辆过磅后根据库存地点计算最佳装货仓库
如果跨区装货，要同时产生数个装货任务
控制塔发送具体装货仓库给送货司机
送货司机按确认键代表收到装货地点讯息
11
12
其他装货点？
重车出厂
13
有
A
无
A
每个作业区域设置数个作业平台，每个作业平台设置可作业车辆数
当作业平台有闲置，即通知在集散点等待车辆前往装货仓库作业区域之作业平台装货。
叫号后即减少该作业平台可再安排车辆数。
控制塔发送装货任务给叉车司机
如果遇到分配任务暂时无法执行，叉车司机可以按“暂缓此任务”，则系统可以再分配下一个任务给叉车司机，亦即一个司机可以接数个任务。
如果遇到不可执行之任务，则按“取消执行任务”
04 资材业务简图 – 让售、固危废、委外加工物资发货业务(待讨论)

## Slide 24
规划供应商送货时间
规划码头短驳进厂时间
规划厂商进厂提货时间
资材采购收货计划
资材码头短驳计划
资材让售发货计划
规划厂商进厂提货时间
资材固废发货计划
通知外部供应商/车队
05 资材业务简图 –协同外部联动（待讨论）
ATMS
预约
。。。。。。。。
伴随业务自动化推展，与外部第三方联系如何从线下改为线上
智慧园可以计算码头短驳进厂最慢时间，后续是进行方案
智慧物流园 自动创建 ATMS 预约号，通知车队按时间执行 ？
智慧物流园 通知车队，车队再去 ATMS 预约进厂 ？
其他场景需与外部联动者，可提出讨论。

## Slide 25
三、智慧物流园资材业务进度规划

## Slide 26
三、智慧物流园资材业务进度规划（初稿）
改善项目 | 场景 | 项目 | 作业内容 | 改善目的 | 第一阶段 26年Q2 | 第二阶段 26年 Q3 | 第三阶段 26年 Q4 | 实施工厂
仓储需求 PIC 资材朱璇 | 资材采购收货作业 | 管理送货车辆卸货作业 | 收货作业全部线上管理，并依据仓储策略安排卸货地点，提高直付现场比例 | 少人化、提高作业效率、提高直付率 |  | 2026年7月 |  | 宁波
 | 码头短驳进厂作业 | 管理码头短驳进厂卸货作业 | 由系统发起码头货物短驳进厂节奏 | 少人化、提高作业效率、提高直付率 |  | 2026年7月 |  | 海南、宁波
 | 资材当班配送作业 | 管理每班配送作业 | 依据领料配送需求由智慧物流园安排每班配送计划，并由系统按时触发仓储任务 | 少人化、提高作业效率、降低仓储作业成本 |  | 2026年7月 |  | 海南、宁波
 | 缴库作业 | 管理厂内缴库作业 |  |  |  |  | 2026年10月 | 宁波
 | 备品以旧换新作业 | 管理备品以旧换新作业 |  |  |  |  | 2026年10月 | 宁波
 | 资材让售发货作业 |  |  |  |  |  | 2026年12月 | 海南、宁波
 | 资材固危废发货作业 |  |  |  |  |  | 2026年12月 | 海南、宁波
 | 资材委外加工发货作业 |  |  |  |  |  | 2026年12月 | 海南、宁波
 | 采购退货订单发货作业 |  |  |  |  |  | 2026年12月 | 海南、宁波
仓储计划 资材朱璇 | 码头短驳计划 | 规划码头库存短驳进厂时间 | 由领料需求条件，由系统发起码头货物短驳进厂节奏 | 降低码头延滞费、提高直付率 | 2026年6月 |  |  | 海南、宁波
 | 资材领用配送计划 | 规划当班配送计划 | 依据现场用料需求、库存状况、供应商配送状况，合理安排配送计划 | 降低仓储作业费、降低作业峰值 | 2026年6月 |  |  | 海南、宁波
 | 供应商送货计划 | 依现场需求、库存周转天数，安排供应商送货节奏 | 参考库存驾驶惨及领料需求，推算供应商送货时机与数量 | 降低库存金额、提高直付率 |  |  | 2026年12月 | 海南、宁波
 | 备品以旧换新缴库计划 | 依备品以旧换新配置触发缴库计划 | 系统自动触发以旧换新缴库计划，由系统管控缴库进度 | 提高可用备品回收 |  |  | 2026年10月 | 宁波
五大管理看板 PIC 资材朱璇 | 月台管理 |  | 提供月台作业动态状态与未来作业计划 |  |  | 2026年8月 |  | 海南、宁波
 | 任务管理 |  | 提供各项任务执行进度状态、逾期提示 |  |  | 2026年8月 |  | 海南、宁波
 | 叉车设备 |  | 提供各时段叉车司机需求、提前规划调度 |  |  |  | 2026年12月 | 海南、宁波
 | 叉车司机 |  | 提供各时段叉车需求、提前规划调度 |  |  | 2026年8月 |  | 海南、宁波
 | 车辆管理 |  | 提供各车辆在厂讯息，作为异常管理使用 |  |  | 2026年8月 |  | 海南、宁波
 | 代表进行中 |  |  |  |  |  |  | 
 | 代表规划中 |  |  |  |  |  |  | 
 | 代表逾期 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 27
相关附件

## Slide 28
阶段一：
配送需求货源规划
阶段二：
拆解仓储任务（配送单）
阶段三：
单据关联与绑定
阶段四：
触发仓储任务与执行
目标：
在满足日期、批次、认证等硬性限制下，以最小化总作业成本（发货+断料+延滞-合并节降）为目标，为每一笔「配送需求单」分配优化的供货来源组合。
目标：
根据阶段一的货源分配结果，结合「车辆/工具单次配送量上限」，将大批量货源拆解为可单次执行的「仓储任务（配送单）」
目标：
将阶段二产出的「配送单号」与底层执行系统（SAP WM、ATMS）的单据建立一对一关联，确保作业流程可追溯。
目标：
根据班别时段，自动将「配送单」推送至对应的叉车司机端，考虑司机技能与车辆设备限制。
➤ 模型输入数据表 (Table A0: 物料检验标准讯息)
➤ 模型输入数据表 (Table A1: 配送需求讯息)
➤ 模型输入数据表 (Table A2: 供应商送货 & 紧急叫料讯息)
➤ 模型输入数据表 (Table A3: 可用库存讯息)
➤ 模型输入数据表 (Table A4: 码头延滞成本讯息)
➤ 模型输入数据表 (Table A5: 仓储作业成本讯息)
➤ 模型输入数据表 (Table A6: 领用部门断料成本讯息)
➤ 模型产出数据表 (Table A7: 配送需求货源分配表)
➤ 模型输入数据表 (Table B1: 配送需求货源分配表 - 阶段一产出)，此表即为 Table A7，作为本阶段输入。
➤ 模型输入数据表 (Table B2: 配送工具及装载限制表)
➤ 模型产出数据表 (Table B3: 仓储任务（配送单）明细表)
➤ 模型输入数据表 (Table C1: 仓储任务明细表 - 阶段二产出)
此表即为 Table B3，作为本阶段输入。
➤ 模型逻辑处理（非表格输入）
此阶段主要为系统自动化映像，非优化计算。模型需输出以下关联结果，供物流园区平台进行任务下发：
➤ 模型产出数据表 (Table C2: 系统单据关联对照表)
➤ 模型输入数据表 (Table D1: 系统单据关联对照表 - 阶段三产出)
此表即为 Table C2，包含具体的拣配仓位与配送地点。
➤ 模型输入数据表 (Table D2: 资源能力表 - 司机资源)
➤ 模型输入数据表 (Table D3: 资源能力表 - 设备资源)
➤ 模型逻辑处理（任务指派）
核心逻辑：读取 Table C2 中的 任务预计配送时间 -> 转换为对应班别 -> 筛选该班别空闲司机 -> 匹配 可操作设备 是否满足货物 包装方式（平叉拉散货、抱夹夹纸箱、卷筒叉卷纸） -> 指派任务。
➤ 模型产出数据表 (Table D4: 仓储任务执行派工单)
01 资材业务简图 – 采购收货、码头转储、部门领用 实施4阶段

## Slide 29
智慧物流园 模型函数与参数 – 计算最佳 配送货源
目标函数
Min 总作业成本= f（仓储成本、断料成本、码头延滞成本）
必要条件
领料需求 提供领用需求 物料号、批次号、认证种类、需求数量、需求日期、配送时段、配送地点
在库库存 提供库存信息 物料号、批次号、认证种类、可用库存数量、收货日期、码头免堆期限、库存状态
在途库存 提供供应商送货信息 物料号、送货数量、送货进厂日期、可供货时间
作业成本 提供各项成本信息 仓储作业成本、延后配送断料成本、码头库存逾期延滞成本
附加条件
目前无
非必要，可节降 总作业成本 则采用
限制条件
数量平衡：Σ 预计配送数量 = 配送需求数量
批次/认证匹配：供货批次的属性必须完全等于需求指定的属性；
配送时间约束：一般情况：库存可使用时间 < 配送需求时间。软约束：若违反上述时间，需承担断料成本。
免堆期约束：码头来源：预计配送日期 ≤ 码头最后免堆日（若违反，需承担延滞成本）
必要，创建计划必须严格遵守限制条件下执行函数

## Slide 30: 第一阶段决定配送货源
现 场 部 门
资材部门
领料单
转储单
A1 配送需求
A3 可用库存
A2供应商送货&紧急叫料
物流部门/
ATMS/QM
A4码头延滞成本
紧急叫料信息维护
供应商送货预约
A5仓储成本
A6领料部门断料成本
配送需求输入
免堆讯息
领料部门断料成本维护
仓储成本维护
货源分配
A7配送需求货源分配
A01 物料检验标准
检验讯息
A02 码头收货免堆

## Slide 31: 第二阶段 拆解配送单 合并仓储任务
第 一 阶 段 输 出
资材部门
A1 配送需求
A2 供应商送货&紧急叫料
A4 码头延滞成本
A3 可用库存
A5 仓储成本
A6 领料部门断料成本
货源分配
A7配送需求货源分配
配送工具装载限制维护
B2 配送工具及装载限制表
拆解配送单
B1 配送需求货源分配表
B4 仓储任务(配送单)明细表
物料对应叉车类型维护
B3 物料与叉车对应表

## Slide 32: 第三阶段 触发 拣配计划 与 短驳计划
第 二 阶 段 输 出
资材部门
配送工具装载限制维护
B2 配送工具及装载限制表
拆解配送单
B1 配送需求货源分配表
B3 仓储任务(配送单)明细表
创建资材库拣配行项目
创建码头短驳计划
短驳计划传ATMS车队预约
短驳预约
配送货单号
供应商预约号 关联 配送货单号 在第一阶段匹配
供应商送货预约
C2 系统单据关联对照表
C3仓储任务与配送单关联总表